## Arkusz1
Projekt "Panel Sprzedawcy" - analiza MoSCoW
Waga | Wymagania | Czas pracy [h]
MUST | Analiza wymagań MoSCoW | 1
| Model interfejsu z wykorzystaniem UML | 2
| System projektowy w Figmie | 3
| Projekt implementacji | 1
| Szkielet implementacji w React | 3
| Implementacja logowania | 1
| Stworzenie widgetu "Opinie kupujących" | 2
| Stworzenie widgetu "Ranking ofert" | 2
| Stworzenie widgetu "Zamówienia" | 2
| Stworzenie widgetu "Jakość sprzedaży" | 2
| Stworzenie widgetu "Wykres sprzedaży" | 2
| Stworzenie widgetu "Porady sprzedażowe" | 1
SHOULD | Implementacja możliwości wyboru kategorii opinii | 1
| Implementacja aspektów oraz wyliczania ocen i kategorii jakości | 2
| Dodanie podziału zamówień na kategorie | 1
| Opracowanie kolorystyki | 1
| Implementacja wielokontowości | 4
| Dodanie drugiego języka | 2
| Dodanie zmiany motywu | 2
| Implementacja możliwości wyboru miar na wykresie | 1
| Implementacja możliwości wyboru zakresu czasu na wykresie | 2
| Implementacja możliwości wyboru rodzaju wykresu | 1
| Implementacja sortowania ofert po różnych kryteriach | 1
| Dodanie możliwości włączenia dodatkowej serii danych | 1
COULD | Stworzenie strony "zamówienia" w widgecie "Zamówienia" | 1
| Stworzenie strony "jakość sprzedaży" w widgecie "Jakość sprzedaży" | 1
| Stworzenie strony "opinie kupujących" w widgecie "Opinie kupujących" | 1
WILL NOT | Prezentacja danych na stronie "jakość sprzedaży" | 0
| Prezentacja danych na stronie "opinie kupujących" | 0
| Prezentacja danych na stronie "zamówienia" | 0